## Sheet1
Task No. | Information | Owner | Deadline | Process |  | Status
1 | Đọc bài báo XAY DUNG HE THONG TRA CUU THU VIEN DIEN TU BANG NGON NGU TU NHIEN | Hung | 17/10 | 0% |  | cancel | 2010
2 | Đọc bài báo A Question Answering System based on Conceptual Graph Formalism_2009 | Hung | 17/10 | 0% |  | cancel
3 | Đọc bài báo DICH CAU TRUY VAN CO CAU TRUC SANG DO THI Y NIEM - CAO DUY TRUONG | Hung | 17/10 | 0% |  | cancel
4 | Sửa báo cáo và chuẩn bị báo cáo cho ngày 22-10-2010 | Hoang | 21/10 | 100% |  | done
5 | Triển khai module hỏi đáp | Hung, Hoang | 26/11 | 100% |  | done
6 | Module đọc file XML cấu hình | Hoang | 05/11 | 100% |  | done
7 | Module rút bộ ba quan hệ theo từ | Hoang | 19/11 | 100% |  | done
8 | Module tiền xử lý | Hung | 05/11 | 100% |  | done
9 | Phân lọai các câu hỏi trong chương trình | Hoang | 17/11 | 100% |  | done
10 | Module liệt kê bộ ba | Hung | 26/11 | 100% |  | done
11 | Module nhận biết thực thể | Hoang & Hung | 12/12 | 100% |  | done
12 | Module sinh câu truy vấn | Hoang & Hung | 12/12 | 100% |  | done
13
14 | Đọc bài báo - "Triplet extraction from sentence" - "Question Answering Based on Semantic Graphs" | Hoang | 3/1 | 100% |  | done | 2011
15 | Các vấn đề trong tương tác người dùng ở hệ thống hỏi đáp | Hung | 10/1 | 10% |  | cancel
16 | Tích hợp module hỏi đáp vào hệ thống | Hoang & Hung | 3/1 | 100% |  | done
17
18 | Bổ sung câu hỏi test từ 82 -> 100 câu | Hoang | 28/1 | 0% | medium | on processing
19 | Bắt lỗi xuất hiện trong quá trình xử lý câu hỏi | Hung | 28/1 | 0% | medium | on processing
20 | Viết bài báo khoa học | Hoang | 28/1 | 5% | high | on processing
21 | Hỗ trợ một số chức năng nhỏ trong hỏi đáp: gợi ý để người dùng nhập vào chính xác hơn | Hung | 28/1 | 5% | high | on processing
22 | Trình bày nội dung trang Contact Us | Hoang | 28/1 | 100% | low | done
23 | Viết báo cáo chương II | Hoang | 28/1 | 10% | medium | on processing
24 | Trình bày nội dung hiển thị trong tìm kiếm bằng hỏi đáp (Phân trang - pager) | Hung | 28/1 | 0% | low | on processing
25 | Việt Hóa QAWeb ( việt hóa file properties) | Hung | 28/1 | 0% | low | on processing
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38