## Sheet1
Task No. | Information | Owner | Deadline | Process | Status
1 | Đọc bài báo XAY DUNG HE THONG TRA CUU THU VIEN DIEN TU BANG NGON NGU TU NHIEN | Hung | 17/10 | 0% | chưa cập nhật
2 | Đọc bài báo A Question Answering System based on Conceptual Graph Formalism_2009 | Hung | 17/10 | 0% | chưa cập nhật
3 | Đọc bài báo DICH CAU TRUY VAN CO CAU TRUC SANG DO THI Y NIEM - CAO DUY TRUONG | Hung | 17/10 | 0% | chưa cập nhật
4 | Sửa báo cáo và chuẩn bị báo cáo cho ngày 22-10-2010 | Hoang | 21/10 | 100% | Tạm ổn
5 | Triển khai module hỏi đáp | Hung | 26-11 | 5% | Đang tiến hành
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38